# Planejamento

# Quem Somos

Somos uma empresa que usa a tecnologia da informação para criar soluções com foco em negócios, que envolvam tecnologia, conhecimento de processos e melhores práticas de negócio, para colocar seus clientes um passo à frente da concorrência.

# Sobre o Cliente

A PolluxGPS é uma empresa jovem e especializada em manutenção de equipamentos GPS.

Atualmente, a POLLUXGPS trabalha com manutenção de equipamentos GARMIN tendo como clientes principais a Maré Outddor Sport e GPS Center.

É um mercado novo com grandes expectativas de crescimento nos próximos anos.

# Definição do Problema

Foram identificadas necessidades em todas as áreas de atuação da empresa, mas a que apresentou maior dificuldade e identificamos como o melhor processo a ser otimizado, foi a “Assistência Técnica”.

Mesmo se tratando de uma empresa nova, possui seus processos mapeados, mas tem uma grande carência em uma ferramenta de apoio.

Todos os seus cadastros e controles são realizados através de planilha Excel.

Atualmente, o processo de orçamento e controle de equipamentos estão bastante burocráticos, demorados e com muitas falhas no controle das informações.

O gerenciamento dos equipamentos em manutenção é realizado através de um formulário em papel que serve de controle dos equipamentos enviados, recebidos, pagos, etc...

A única forma de entregar um documento para o cliente é através de formulários pré-impressos e impressão de arquivos MS-Word.

A empresa está em busca de uma ferramenta que possa agilizar o preenchimento do orçamento e acompanhamento das manutenções.

# Objetivos da Área de Negócios

A empresa ainda está se estruturando e esta em busca de ferramentas de apoio para as equipe comercial, que sirvam de fonte de dados para a equipe principal que é manutenção de equipamento. Os objetivos principais da área de negócios são:

Agilidade no atendimento ao cliente.

Emissão de documentos oficiais.

Controle efetivo dos equipamentos em manutenção.

# Requisitos da Área de Negócios

Melhorar o Cadastro de Cliente.

Aumentar as formas de comunicação com o cliente.

Gestão dos equipamentos em manutenção.

Enviar e-mail aos clientes conforme mudança de STATUS do processo de manutenção.

# Plano de Projeto

Identificação

Solicitação de Orçamento e Acompanhamento de equipamentos em manutenção POLLUXGPS

Tabela 1 - Identificação

# Equipe do projeto:

| Nome | Empresa | Telefones | Perfil |
| --- | --- | --- | --- |
| Lucio Mauro Silva mauro@polluxgps.com.br | PolluxGPS | 11-5031-3535 | Patrocinador (sponsor) |
| Fabio Araújo Fabio@polluxgps.com.br | PolluxGPS | 11-5031-3536 | Usuário Chave (key user) |
| Igor Araújo Silva | DNService | 11-8264-8656 | Gerente do Projeto |
| Márcia F. Dias | DNService | 11-8235-0724 | Desnevolvedor |
| Ana Paula N. Souza | DNService | 11-5624-6811 | Analista de Sistema |
| Célia Criastiane | DNService | 11-5624-6811 | Analista de Sistema |
| Cristiane | DNService | 11-5624-6811 | Analista de Negócio |

Tabela 2 – Equipe do Projeto

Controle de Documento

Número de controle do documento: Plano Projeto_01

Tabela 3 – Controle de Documento

# Registro de Versões

| Data | Autor | Versão | Alteração |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/03/2008 | Márcia F. Dias | 1.0 | Elaboração de Documento |
| 04/03/2008 | Cristiane | 1.1 | Revisão ortográfica |

Tabela 4 – Registro de Versões

# Revisores

| Nome | Posição | Aprovação: |
| --- | --- | --- |
| Igor A. Silva | Gerente de Projeto |  |
| Lucio Mauro Silva | Patrocinador |  |

Tabela 5 - Revisores

# Anexos

| Item | Conteúdo |
| --- | --- |

Tabela 6 - Anexos

# Distribuição

| Nome | Empresa | Data | Forma de Distribuição |
| --- | --- | --- | --- |
| Lucio Mauro Silva | PolluxGPS | 04/03/2008 | Email |
| Igor A. Silva | DNService | 04/03/2008 | Email |

Tabela 7 - Distribuição

| Índice Analítico |
| --- |
| 1. | Objetivo |  |
| 2. 2.1 2.2 | Escopo Geral Resultados Esperados Limites |  |
| 3. 3.1 | Estratégia de Condução Fases do Projeto |  |
| 4. 4.1 4.2 4.3 | Premissas e Restrições Aspectos Técnicos Ambiente para Desenvolvimento Prazos |  |
| 5. | Obstáculos Encontrados |  |
| 6. | Equipes do projeto |  |
| 7. | Modelos de Negócio |  |
| 8. | Informações Técnicas |  |
| 8. | Fluxo das Informações. |  |

Tabela 8 – Índice Analítico

# Objetivo

Desenvolver um sistema com Cadastro de Clientes, Solicitação de Orçamento e acompanhamento dos equipamentos em manutenção, contendo os seguintes itens:

Cadastro de Cliente;

Área de administração;

Módulo de Orçamento;

Módulo de controle de equipamento;

# Escopo Geral

      - Resultados Esperados

Ter um diferencial de mercado.

Aumentar a satisfação do cliente.

Maior controle de Cadastro de Cliente

Gestão da manutenção dos equipamentos

# Limites

O prazo de entrega do Projeto não pode ultrapassar 30/06/2008.

# Estratégia de condução

      - Fases do Projeto

      - Fase 01 - Planejamento

:: levantamento das informações;

:: elaboração da especificação inicial do projeto;

:: aprovação da especificação inicial do projeto;

:: preparação do plano inicial das atividades.

      - Fase 02 - Codificação

:: codificação;

:: testes.

      - Fase 03 - Implantação

:: implantação;

:: homologação;

:: acompanhamento

# Premissas e Restrições

Aspectos técnicos

O desenvolvimento será feito com a Tecnologia .NET*.

Toda comunicação entre cliente e empresa serão feitas através de e-mail.

Será necessário importar o cadastro do cliente já existente no Excel.

# Ambiente para desenvolvimento

Utilizaremos o seguinte padrão de ambiente:

| Produto | Fabricante | Versão |
| --- | --- | --- |
| MS Visual Studio 2005 | Microsoft. | 8.0.5 |
| MS Sql Server 2005 | Microsoft | 9.0.3 |

Tabela 9 – Ambiente para Desenvolvimento

# Prazos

| Atividade | Área Responsável | Prazo Limite |
| --- | --- | --- |
| Apresentação Inicial do Projeto | DNSERVICE | 04/03/08 |
| Aprovação Inicial do Projeto | POLLUXGPS | 07/03/08 |
| Desenvolvimento | DNSERVICE | 30/05/08 |
| Teste e Homologação | DNSERVICE / POLLUXGPS | 06/06/08 |
| Implantação | DNSERVICE | 16/06/08 |
| Acompanhamento | DNSERVICE | 20/06/08 |
| Finalização | DNSERVICE | 20/06/08 |

Tabela 10 - Prazos

# Obstáculos encontrados

Não há obstáculos até o momento

# Modelo de Negócio

O cliente entrega o equipamento para o atendente (balcão de atendimento), se ainda não estiver cadastrado, atendente deve cadastrar o cliente e emitir um documento de orçamento.

Equipe de manutenção atualiza status da manutenção dos equipamentos, conforme nº de série do equipamento.

Atendente acompanha manutenções já realizadas e informa ao cliente que o mesmo já pode ser retirado.

# Fluxo das Informações

Relacionamos abaixo o macro fluxo de informações do processo:

| Área | Ação |
| --- | --- |
| Cliente | Entrega equipamento |
| Atendente | Verifica / Efetua o cadastro do cliente |
| Atendente | Emite orçamento |
| Técnico Manutenção | Atualiza dados do equipamento e status da manutenção |
| Atendente | Acompanha status e entra em contato com cliente. |

Tabela 12 – Fluxo das Informações

# Project Charter

| DNSERVICE | PROJECT CHARTER | Data: 05/09/2007 |
| --- | --- | --- |
| Cliente: Lucio Mauro Silva | Patrocinador: Lucio Mauro Silva | Gerente de Projeto: Lucio Mauro Silva |
| Necessidades do Negócio: Melhorar o Cadastro de Cliente. Aumentar as formas de comunicação com o cliente. Gestão dos equipamentos em manutenção. Enviar e-mail aos clientes conforme mudança de STATUS do processo de manutenção. |
| Objetivo do Projeto: A empresa ainda está se estruturando e esta em busca de ferramentas de apoio para as equipes, que sirvam de fonte de dados para a equipe principal que é manutenção de equipamento. Ter um diferencial de mercado. Aumentar a satisfação do cliente. |
| Justificativas para o Projeto: Ferramenta de apoio para equipe de manutenção Aumento da satisfação do cliente. Diminuição com gastos telefônicos com clientes fora de São Paulo. |
| Premissas: O desenvolvimento será feito com a Tecnologia .NET*. Toda comunicação entre cliente e empresa serão feitas através de e-mail. Será necessário importar o cadastro do cliente já existente no Excel. | Restrições: Todas comunicações cliente/empresa serão feitas via e-mail. O orçamento só pode ser emitido para clientes cadastrados. Será necessário importar o cadastro do cliente já existente no MS-Excel. |
| Áreas Envolvidas: Manutenção de Equipamento | Principais Stakeholders: Fábio Araújo Lucio Mauro Silva |
| Escopo: Desenvolvimento de um sistema para Solicitação de orçamento de Equipamentos para manutenções. | Fora do Escopo: Controle de Pagamento Impressão de relatórios adicioanais |
| Riscos Identificados: O comprometimento e participação de todos os envolvidos no projeto. Disponibilidade da infra-estrutura nas etapas de homologação e produção. Substituição do “usuário chave” da POLLUXGPS e do analista de negócio da DNSERVICE. |
| Prazo Estimado: Data: 20/06/2008 | Custo Estimado: R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais) |
| Aprovação do Gerente do Projeto: Data: Assinatura: | Aprovação do Gerente do Projeto: Data: Assinatura: |

Tabela 13 – Project Charter

# Bibliografia

1. Arquivos referentes às Normas da ABNT

2. Material fornecido pelos Professores em sala de aula

# Glossário

GPS – Sistema de Posicionamento Global por satélite.

# Footnotes

* ASP ou Aplication Service Provider, termo em inglês que indica uma forma de contratação de serviços que dispensa aquisição de software ou ferramentas, representa uma grande evolução quando falamos em posicionamento web.

* .NET ou Microsoft .NET, plataforma única para desenvolvimento e execução de sistemas e aplicações. Todo e qualquer código gerado pode ser executado em qualquer dispositivo ou plataforma semelhante à plataforma Java. O programador deixa de escrever código para um sistema ou dispositivo específico, e passa a escrever para a plataforma .NET.